## Plan1
Atividades | Data Início | Data Final | 2014 | [11 empty] | Legenda
|  |  | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |  | Tarefa não completa
Referência bibliográfica | 2013-07-01 | 2014-07-01 | [13 empty] | Tarefa completa | bar: 2014 Janeiro to 2014 Julho
Elaboração da câmera IR | 2013-12-01 | 2014-01-10 | [13 empty] | Milestone | bar: 2014 Janeiro
Elaboração da base de dados com a câmera IR | 2014-02-10 | 2014-03-10 | bar: 2014 Fevereiro to 2014 Março
Extração de características das imagens | 2014-01-10 | 2014-03-10 | bar: 2014 Fevereiro to 2014 Maio
Preparação para qualificação | 2014-03-10 | 2014-07-01 | bar: 2014 Junho
Qualificação | 2014-07-01 | 2014-07-01 | bar: 2014 Julho
Codificação do algoritmo para extração das características | 2014-07-01 | 2014-10-01 | bar: 2014 Julho to 2014 Outubro
Algoritmo I.A. para reconhecimento de gestos | 2014-10-01 | 2014-12-10 | bar: 2014 Outubro to 2014 Dezembro