## Plan1
| Atividades | [6 empty] | Data Início |  | Data Final |  | Legenda
1 | Referência bibliográfica | [6 empty] | 2013-07-01 |  | 2014-07-01 |  |  | Tarefa não completa
2 | Elaboração da câmera IR | [6 empty] | 2013-12-01 |  | 2014-01-10 |  |  | Tarefa completa
3 | Elaboração da base de dados com a câmera IR | [6 empty] | 2014-02-10 |  | 2014-03-10 |  |  | Milestone
4 | Extração de características das imagens | [6 empty] | 2014-01-10 |  | 2014-03-10
5 | Preparação para qualificação | [6 empty] | 2014-03-10 |  | 2014-07-01
6 | Qualificação | [6 empty] | 2014-07-01 |  | 2014-07-01
7 | Codificação do algoritmo para extração das características | [6 empty] | 2014-07-01 |  | 2014-10-01
8 | Algoritmo I.A. para reconhecimento de gestos | [6 empty] | 2014-10-01 |  | 2014-12-10
2013
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
1 | bar: 2013 Maio to 2013 Dezembro
2 | bar: 2013 Dezembro
3
4
5
6
7
8
2014
| Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Julho | Ago | Set | Out | Nov | Dez
1 | bar: 2014 Jan to 2014 Julho
2 | bar: 2014 Jan
3 | bar: 2014 Fev to 2014 Mar
4 | bar: 2014 Fev to 2014 Maio
5 | bar: 2014 Jun
6 | bar: 2014 Julho
7 | bar: 2014 Julho to 2014 Out
8 | bar: 2014 Out to 2014 Dez